แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

| NU - PL - 55 - 04 | 002 |
| --- | --- |

1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-010  ชื่อโครงการ  โครงการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในและนอกสถานที่ตั้ง

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ

2.1  พันธกิจมหาวิทยาลัย

( การผลิตบัณฑิต		    		( การวิจัย

( การบริการวิชาการแก่สังคม 	( การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.2  พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

(  เสนอนโยบายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

(  ควบคุมคุณภาพ และกำกับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

(  สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

(  ประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

(  เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตโดยให้เป็นการบริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service) ตั้งแต่รับเข้า การจัดสรรทุนการศึกษา – ทุนส่งเสริมการทำวิจัย ติดตามผลการเรียนนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต 
การลงทะเบียนขยายเวลาการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษา

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

(  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)

(  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่  2.1  มาตรการ  2.1.8)

(  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)

(  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

(  เร่งสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(  มุ่งกำกับมาตรฐานและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย

(  ผลักดันให้การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ

(  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(  เร่งพัฒนาระบบการบริการเป็นการให้บริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service)

3.3	ปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย

(	มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล

(	มีการจัดการควบคุมคุณภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ

(	มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

(	มีการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสริม	ข้อ.....(ก-ณ).........................................

4.  ผู้รับผิดชอบ

4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ

4.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ			โทร    055-962443 – 4 ต่อ 123

4.3 ผู้ประสานงาน    สินีนาฏ พุ่มสอาด และอัจจิมา สุนทร  	โทร    055962443 – 4 ต่อ 110, 119

5. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญคือการกำกับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

การจัดการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพตามที่คาดหวัง กล่าวคืออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ได้แก่ มีวุฒิการศึกษา 
และมีตำแหน่งทางวิชาการตามที่ สกอ. กำหนด หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีประสิทธิภาพและปัจจัยเกื้อหนุนอย่างเพียงพอ เช่น มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อม มีห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  มีคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้น งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดให้มีโครงการประเมินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป โดยจะดำเนินการประเมินการจัดการศึกษาที่ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระหว่าง
คณะสาธารณสุขกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชนที่จัดการศึกษา 
ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

6. วัตถุประสงค์

6.1	เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้านคุณสมบัติของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง

6.2	เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนและการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกหน่วยงานที่มีการจัดการเรียน
การสอนทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง

6.3	เพื่อประเมินปัจจัยเกื้อหนุนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง

7.  เป้าหมายของโครงการ

7.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

1)   คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2)   รายงานการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในและนอกสถานที่ตั้ง

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

1)  ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

2)  ขออนุมัติโครงการ

3)  เตรียมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ

4)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5)  ดำเนินโครงการ

6)  สรุปผลการดำเนินโครงการ

7)  รายงานผลการดำเนินโครงการ

8. งบประมาณดำเนินการ

(  รายได้.......98,700.-........................บาท

กองทุนทั่วไป  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการจัดการเรียนการสอน (โครงการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในและนอกสถานที่ตั้ง)

(  แผ่นดิน...................................บาท

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  แผนงาน..............................งาน.................................กองทุน.............................. หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..........................................................

(  หน่วยงานภายนอก...................................บาท

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ).แผนงาน............................งาน....................................กองทุน.............................. หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..............................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อเตรียมการประเมินและสรุปผลการประเมิน

จำนวน  15 วัน ๆ ละ 7 คน ๆ ละ 200.- บาท		เป็นเงิน	21,000.- บาท

2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินฯ

จำนวน  3,500 ชุด ๆ ละ 7 หน้า ๆ ละ 50 สตางค์	เป็นเงิน	12,250.- บาท

3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบสัมภาษณ์ฯ

จำนวน  168 เล่ม ๆ ละ 10 บาท			เป็นเงิน	 1,680.- บาท

4. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

จำนวน  45 เล่ม ๆ ละ 150 บาท			เป็นเงิน	 6,750.- บาท

5.  ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		เป็นเงิน 	13,000.- บาท

6.  ค่าที่พัก อัตราห้องละ 1,200.- บาท

จำนวน 4 ห้อง 2 วัน จำนวน  8 คน			เป็นเงิน	 9,600.- บาท

7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราภาคพิเศษ

จำนวน 4 คน ๆ ละ 1,000.- บาท	จำนวน  5 วัน	เป็นเงิน	20,000.- บาท

จำนวน 4 คน ๆ ละ 400.- บาท	จำนวน  5 วัน 	เป็นเงิน	 8,000.- บาท

8. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240.- บาท	จำนวน 2 วัน	เป็นเงิน	   480.- บาท

9. ค่าเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ

จำนวน 2 วัน ๆ ละ 300 บาท			เป็นเงิน	   600.- บาท

10.  ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ		เป็นเงิน	 5,340.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	           98,700.- บาท

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

9. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA)

| กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นวางแผน (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมวางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เตรียมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. วิเคราะห์และจัดทำรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เสนอรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สรุปผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA) (ต่อ)

| กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นำผลการดำเนินโครงการมาปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม       	เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2555

2) สถานที่จัดกิจกรรม	หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

| ปริมาณ | คุณภาพ | เวลา | ต้นทุน |
| --- | --- | --- | --- |
| มีการตรวจประเมินการจัดการศึกาของคณะ/หน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน | การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน | จัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด | ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

( ก.พ.ร   ตัวชี้วัดที่.................	( สมศ.   ตัวชี้วัดที่.................

( สกอ.    ตัวชี้วัดที่.................	( สงป.   ตัวชี้วัดที่.................

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)

1.  จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ

2.  จัดทำแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน

# Text boxes

(

(

(

(

(