แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

| NU - PL - 55 - 04 | 002 |
| --- | --- |

1. รหัสโครงการ   NU-บว-01-011	ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่นานาชาติ

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ

2.1  พันธกิจมหาวิทยาลัย

( การผลิตบัณฑิต		    		( การวิจัย

( การบริการวิชาการแก่สังคม 	( การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.2  พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

(  เสนอนโยบายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

(  ควบคุมคุณภาพ และกำกับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

(  สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

(  ประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

(  เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตโดยให้เป็นการบริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service) ตั้งแต่รับเข้า การจัดสรรทุนการศึกษา – ทุนส่งเสริมการทำวิจัย ติดตามผลการเรียนนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต 
การลงทะเบียนขยายเวลาการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษา

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

(  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)

(  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่  2.2  มาตรการ  2.2.1)

(  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)

(  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

(  เร่งสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(  มุ่งกำกับมาตรฐานและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย

(  ผลักดันให้การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ

(  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(  เร่งพัฒนาระบบการบริการเป็นการให้บริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service)

3.3	ปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย

(	มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล

(	มีการจัดการควบคุมคุณภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ

(	มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

(	มีการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสริม	ข้อ  4(ก)

4.  ผู้รับผิดชอบ

4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานวิชาการ

4.2 ผู้รับผิดชอบ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		โทร  055-962443- 4 ต่อ 123

4.3 ผู้ประสานงาน	สินีนาฏ พุ่มสอาด และอัจจิมา สุนทร โทร  055-962443 – 4 ต่อ 110, 119

5. หลักการและเหตุผล

ตามที่ประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 นั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย แก่นิสิตและคณาจารย์ในระดับสากล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่นานาชาติ

6. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

7.  เป้าหมายของโครงการ

7.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น  100  คน  ประกอบด้วย

ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร 	จำนวน 100 คน

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

กิจกรรม  	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / ปี

เนื้อหา	สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

8. งบประมาณดำเนินการ

(  รายได้.....200,000.-........... บาท

กองทุนทั่วไป  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่นานาชาติ)

(  แผ่นดิน...................................บาท

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  แผนงาน..............................งาน.................................กองทุน.............................. หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา)....................หมวดรายจ่าย (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)............................................................

(  หน่วยงานภายนอก...................................บาท

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) แผนงาน..............................งาน..................................กองทุน.............................. หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..............................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

1)  ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท	เป็นเงิน	 6,000.- บาท

2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร			เป็นเงิน   10,000.- บาท

3)  ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร				เป็นเงิน     5,000.- บาท

4)  ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง			เป็นเงิน	30,000.- บาท

5)  ค่าที่พัก อัตราห้องละ 1,200.- บาท

จำนวน 50 ห้อง					เป็นเงิน	60,000.- บาท

6)  ค่าอาหาร 100 คน ๆ ละ 300 บาท จำนวน 2 วัน	เป็นเงิน	60,000.- บาท

7)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 50 บาท

จำนวน 3 มื้อ					เป็นเงิน	15,000.- บาท

8)  ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฯ

จำนวน 100 ชุด ๆ 50 บาท			เป็นเงิน	  5,000.- บาท

9)  ค่าวัสดุ เช่น แฟ้ม ปากกา สมุดโน้ต			เป็นเงิน     9,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	           200,000.- บาท

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

9. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA)

| กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นวางแผนงาน (P) 1. จัดประชุมเตรียมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D) 1. ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ทำหนังสือเชิญวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ติดต่อสถานที่จัดโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินการจัดโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. ประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สรุปรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) นำผลการประเมินโครงการมาพิจารณาปรับปรุง / พัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   เดือนพฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555

2) สถานที่จัดกิจกรรม	นอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะ/วิทยาลัยมีหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

| ปริมาณ | คุณภาพ | เวลา | ต้นทุน |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ | มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ | จัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด | ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

( ก.พ.ร   ตัวชี้วัดที่.................	( สมศ.   ตัวชี้วัดที่.................

( สกอ.    ตัวชี้วัดที่.................	( สงป.   ตัวชี้วัดที่.................

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)

1.  จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ

2.  จัดทำแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน

# Text boxes

(

(

(

(

(