แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

| NU - PL - 55 - 04 | 002 |
| --- | --- |

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-016		ชื่อโครงการ 	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ

2.1  พันธกิจมหาวิทยาลัย

( การผลิตบัณฑิต		    		( การวิจัย

( การบริการวิชาการแก่สังคม 	( การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.2  พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

(  เสนอนโยบายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

(  ควบคุมคุณภาพ และกำกับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

(  สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

(  ประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

(  เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตโดยให้เป็นการบริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service) ตั้งแต่รับเข้า การจัดสรรทุนการศึกษา – ทุนส่งเสริมการทำวิจัย ติดตามผลการเรียนนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต การลงทะเบียนขยายเวลาการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษา

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

( เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)

( ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่  2.1  มาตรการ  2.1.1)

( ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)

( ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

(  เร่งสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(  มุ่งกำกับมาตรฐานและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย

(  ขับเคลื่อนให้การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ

(  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(  เร่งพัฒนาระบบการบริการเป็นการให้บริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service)

3.3	ปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย

(	มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล

(	มีการจัดการควบคุมคุณภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ

(	มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

(  มีการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสริม	ข้อ.......ง.......................................

4.  ผู้รับผิดชอบ

4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 		งานสนับสนุนวิชาการ

4.2 ผู้รับผิดชอบ  			รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

โทร. 055-962443-4 ต่อ 124, 102

4.3 ผู้ประสานงาน 			นางสาวพิมพาภรณ์  เทศสถิตย์  โทร. 2443-4 ต่อ 109

5. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย เล็งเห็นโอกาสที่นิสิตจะได้พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังการปัจฉิมนิเทศก่อนที่จะสำเร็จการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง และพร้อมกับได้รับความรู้จากการบรรยายทางวิชาการอย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่จะนำแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน และพัฒนางาน ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ควบคู่กับคณะ/วิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพนิสิต ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการสู่สังคม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เสนอโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานี้ขึ้น

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตบัณฑิตศึกษา

7.  เป้าหมายของโครงการ

7.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น..........1,000.........คน  ประกอบด้วย

นิสิต		   	จำนวน.....900.........คน

อาจารย์/บุคลากร 		จำนวน.....100.........คน

อื่น ๆ.......................		จำนวน........-...........คน

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

1)  บรรยายทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2)  รับฟังปัจฉิมนิเทศจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

8. งบประมาณดำเนินการ

(  รายได้........150,000...........................บาท

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

(  แผ่นดิน...................................บาท

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  แผนงาน............................งาน...................................กองทุน.............................. หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..............................................................

(  หน่วยงานภายนอก...................................บาท

ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ).แผนงาน.............................งาน....................................กองทุน.............................. หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..............................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- สำหรับนิสิต (จำนวน 900 คนๆ ละ 20 บาท)			เป็นเงิน               18,000.-บาท

- สำหรับคณาจารย์ (จำนวน 100 คนๆ ละ 30 บาท)		เป็นเงิน	             3,000.-บาท

- ค่าอาหารกลางวัน

- สำหรับนิสิต (จำนวน 900 คนๆ ละ 100 บาท)		เป็นเงิน	           90,000.-บาท

- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน

- ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย	 (จำนวน 5 คนๆ ละ 1,000 บาท)	เป็นเงิน		5,000.-บาท

- เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย (จำนวน 24 คนๆ ละ 480 บาท)	เป็นเงิน 	           11,520.-บาท

- เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  (จำนวน 2 คนๆ ละ 420 บาท)		เป็นเงิน		  840.-บาท

- พนักงานขับรถ (จำนวน 1 คนๆ ละ 420 บาท)		เป็นเงิน		  420.-บาท

- คนงาน (จำนวน 12 คนๆ ละ 105 บาท)			เป็นเงิน	            1,260.-บาท

4.   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา

- เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย (จำนวน 24 คนๆ ละ 200 บาท)	เป็นเงิน		4,800.-บาท

- คนงาน (จำนวน 12 คนๆ ละ 105 บาท)			เป็นเงิน		1,260.-บาท

5.   ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ				เป็นเงิน	           13,900.-บาท	      อาทิเช่น กระดาษ A4  หมึกพิมพ์ ฯลฯ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	          150,000.-บาท

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA)

| รายการ | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นวางแผนงาน (P) 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ โครงการจากมหาวิทยาลัย 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D) 1 . ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงาน 2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการฯ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 3. ดำเนินการโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. สรุปผลและประเมินผลการ ดำเนินงาน 2. เสนอรายงานต่ออธิการบดีและ คณะที่เกี่ยวข้อง 3. สรุปทำหนังสือขอบคุณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) นำผลมาประเมินจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงฯ ในครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือน เมษายน – กรกฎาคม  2555

2) สถานที่จัดกิจกรรม   มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.2  นิสิตบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

| ปริมาณ | คุณภาพ | เวลา | ต้นทุน |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย | ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก | จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด | ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

( ก.พ.ร   ตัวชี้วัดที่.................	( สมศ.   ตัวชี้วัดที่................

( สกอ.    ตัวชี้วัดที่  3.2		( สงป.   ตัวชี้วัดที่.................

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)

14.1  จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการรายงานผู้บริหาร

14.2  จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการรายงานผู้บริหาร

14.3  จัดทำแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานรายงานผู้บริหาร

# Text boxes

(

(

(

(