แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

| NU - PL - 55 - 04 | 002 |
| --- | --- |

- รหัสโครงการ  NU-บว-01-012 	   ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและจัดทำคู่มือสารนิพนธ์

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ

2.1  พันธกิจมหาวิทยาลัย

( การผลิตบัณฑิต		    		( การวิจัย

( การบริการวิชาการแก่สังคม 	( การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.2  พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

(  เสนอนโยบายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

(  ควบคุมคุณภาพ และกำกับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

(  สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

(  ประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

(  เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตโดยให้เป็นการบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตั้งแต่รับเข้า การจัดสรรทุนการศึกษา – ทุนส่งเสริมการทำวิจัย ติดตามผลการเรียนนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต 
การลงทะเบียนขยายเวลาการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษา

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

(  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่  1.1  มาตรการ  1.1.2)

(  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทำงานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)

(  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)

(  ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ..........)

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

(  เร่งสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(  มุ่งกำกับมาตรฐานและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย

(  ผลักดันให้การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ

(  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(  เร่งพัฒนาระบบการบริการเป็นการให้บริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

3.3	ปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย

(	มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล

(	มีการจัดการควบคุมคุณภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ

(	มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

(	มีการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสริม ข้อ.....(ก-ณ).........................................

4.  ผู้รับผิดชอบ

4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

4.2 ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานวิชาการ โทร. 055 – 962443 - 4 ต่อ 123, 110

4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล  โทร. 055 - 962443 - 4 ต่อ 117

5. หลักการและเหตุผล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ ได้กำหนดให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ใช้คู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ ฉบับพิมพ์ปี 2550 เป็นคู่มือในการจัดทำสารนิพนธ์ประกอบการศึกษาค้นคว้านั้น งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการปรับปรุงและจัดทำคู่มือ
สารนิพนธ์นี้ขึ้น เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีคู่มือสารนิพนธ์ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า การเรียบเรียงผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคนิพนธ์ และรายงาน ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ในแต่ละครั้ง สืบเนื่องด้วยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน คือ การปรับแก้ข้อความอธิบายหรือตัวอย่างตลอดจนลำดับความในบางส่วนที่ขาดความชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อปรับรูปแบบและแบบแผนการอ้างอิงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และที่สำคัญ คือการเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมสื่อวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นับวันจะทวีบทบาท การใช้สอยโดยกว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่นิสิต คณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการผู้สนใจ  ได้ใช้เป็นคู่มือจัดทำสารนิพนธ์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งมีระเบียบแบบแผนอันถูกต้องตามหลักสากลที่ยึดถือกันโดยทั่วไป

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นิสิตได้มีคู่มือสารนิพนธ์ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องตามหลักสากล

6.2  เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำสารนิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพให้สำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร และแผนการเรียนที่วางไว้

7.  เป้าหมายของโครงการ

7.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

คู่มือการจัดทำสารนิพนธ์  จำนวน  1,000 เล่ม

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

กิจกรรม		จัดประชุมเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบของสารนิพนธ์

เนื้อหา		1)  ตรวจสอบต้นฉบับคู่มือสารนิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์

2)  จัดพิมพ์คู่มือสารนิพนธ์

8. งบประมาณดำเนินการ

(  รายได้.....50,000.-....บาท

กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย  หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการสนับสนุนการจัดทำคู่มือ (โครงการปรับปรุงและจัดทำคู่มือสารนิพนธ์)

(  แผ่นดิน...................................บาท

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  แผนงาน..............................งาน.................................กองทุน.............................. หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..............................................................

(  หน่วยงานภายนอก...................................บาท

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ).แผนงาน..............................งาน..................................กองทุน.............................. หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..............................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ 			เป็นเงิน	  50,000.-  บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น  	 50,000.-  บาท

9. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   (PDCA)

| กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นวางแผนงาน (P) จัดประชุมเตรียมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D) 1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดประชุมปรับปรุงฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. ประเมินผลโครงการ 2. สรุปรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) นำผลการประเมินโครงการมาพิจารณาปรับปรุง/ พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

10.1 	วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม     เดือนพฤศจิกายน 2554 – พฤษภาคม 2555

10.2  	สถานที่จัดกิจกรรม  	       มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีคู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ที่ถูกต้องตามหลักสากลการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์

11.2 นิสิตได้รับคู่มือสารนิพนธ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพและใช้เป็นคู่มือในการทำสารนิพนธ์ได้เป็นอย่างดี

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

| ปริมาณ | คุณภาพ | เวลา | ต้นทุน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | คู่มือสารนิพนธ์ มีความถูกต้องสมบูรณ์ | จัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด | ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

( ก.พ.ร   ตัวชี้วัดที่.................	( สมศ.   ตัวชี้วัดที่.................

( สกอ.    ตัวชี้วัดที่.................	( สงป.   ตัวชี้วัดที่.................

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)

14.1 	จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ

14.2 	จัดทำแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน

# Text boxes

(

(

(

(